一、岳家湖新校区基础设施进展情况

为改善办学条件，学校持续加大投入，以适应新时代职业教育的发展要求。

校区建设方面，推进建设绿色低碳节约校园，争创省级绿色校园。投资26.17亿元建设岳家湖校区，校园占地面积约964亩，共计21.7万平方米建设，满足8000人办学需求。目前一标段的宿舍（基建面积为79672.33㎡）、食堂（基建面积为12121.07㎡）建设项目于2024年12月顺利竣工，2025年9月投入使用。二标段项目5栋优先保障楼栋中，2栋教学实训楼（基建面积为27621.01㎡）、2栋学院楼（基建面积为22516.16㎡）已完工，并投入使用。1栋综合办公楼（基建面积为6512.68㎡）目前已验收交付使用。其他2栋（B3、B4基建面积为24109.39㎡）学院楼有望2026年7月交付，C1图书馆（基建面积为22857.73㎡）计划2026年4月交付、J1体育馆（基建面积为11151.06㎡）计划2026年1月中旬交付。室外管沟开挖及埋设完成，校区道路硬化完成，运动场计划已完工并投入使用。学校大门（基建面积为296.83㎡）和围墙已投入使用并具备安防条件。占地约29900㎡的绿化标乔木栽植已完成并处于养护期。电网项目外电主、备供已完成。智能化项目已陆续投入使用。

| 基本监测指标 | 合格标准 | 2025-2026 学年 |
| --- | --- | --- |
| 生均教学及辅助、行政办公用房面积（平方米/生） | 14.00 | 15.77 |
| 生均占地面积（平方米/生） | 54.00 | 69.78 |
| 生均宿舍面积（平方米/生） | 6.50 | 10 |

二、岳家湖新校区配套设施进展情况

1.生活设施保障方面，目前，学生公寓床、教室课桌椅、食堂经营权承租、洗浴用水与饮用水运营、空调购置、安保物业服务、“一站式”学生社区和心理健康工作站等8个项目，均已施工。其中，食堂已施工完成并正式运营；空调、课桌椅、洗浴用水、自助洗衣、饮用水及吹风机建设运营等项目已施工安装完成并验收；老生宿舍公寓床已安装完成，新生宿舍公寓床已于10月5日全部完成。“一站式”学生社区和心理健康工作站正在装修，已于10月15日完成。

2.教育教学设施保障方面，截至目前，托幼一体实训室、新闻传媒实训室、电工电子实训室、智能机器人基础实训室、人工智能与行业应用实训中心等5个等项目，艺术技能实训室、工业互联网综合应用实训室等项目均已完成验收并投入使用。同时，警务室、医务室的配备，以及超市、快递服务的招标工作已完成，目前均已投入使用。